Утверждаю:

Заведующий

МБДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»

___________ Т.В.Ашуркова

Приказ № 7 от 09.01.2014 г.

План-график
мероприятий по подготовке к введению и переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

в МБДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка»  в 2014  году

| Направление | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно - правовое обеспечение ФГОС НОО | Анализ нормативно-правовой базы ДОУ, необходимой для внедрения ФГОС ДО | январь 2014 г. | Ашуркова Т.В. Потапенко С.В. | Аналитическая справка |
|  | Издание приказа о комплексе мероприятий, обеспечивающих переход на ФГОС ДО (создание рабочей группы) | январь 2014 г. | Ашуркова Т.В. | Приказ, план работы рабочей группы |
|  | Составление плана-графика подготовки к внедрению ФГОС ДО | январь 2014 г. | Ашуркова Т.В. Потапенко С.В. | План-график мероприятий |
|  | Проведение опроса «Готовность воспитателей к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | февраль 2014 г. | Потапенко С.В. | Аналитическая справка |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу, разработка новых должностных инструкций | май-август 2014 г. | Ашуркова Т.В. | Локальные акты |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы дошкольного образования | август 2014 г. | Рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО | Проект образовательной программы дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в локальную нормативную базу в области материально-технического обеспечения и санитарно-гигиенических норм | август 2011 г. | Ашуркова Т.В. | Оснащение групп |
|  | Утверждение образовательной программы ДО | сентябрь 2014 г. | Педсовет | Образовательная программа ДО |
|  | Определение и утверждение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | сентябрь 2014 г. | Потапенко С.В. | Утверждение списка учебной литературы |
| Организационно-методическое и информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Организация участия педагогов в семинарах, круглых столах по проблемам подготовки ДОУ к введению ФГОС ДО | В течение года | Потапенко С.В. | Обобщение опыта: выступления, публикации |
|  | Размещение информации на сайте ДОУ о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ДО | май 2014 г. | Потапенко С.В. | Сетевые консультации, обсуждение актуальных проблем на форуме |
|  | Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | Сентябрь – декабрь 2014 | Потапенко С.В. воспитатели | Сайт ДОУ, родительские собрания |
|  | Проектирование системы управления качеством образования дошкольников с точки зрения требований ФГОС ДО | Март-июнь 2014 г. | Рабочая группа | Проект |
|  | Разработка и обсуждение учебного плана ДОУ | Апрель 2014 г. | Рабочая группа | Выработка рекомендаций |
|  | Проведение мониторинга качества образования | Сентябрь-декабрь 2014 г. | Воспитатели, Рабочая группа, | Протокол МО |
|  | Проведение педагогического совета по вопросу введения ФГОС ДО | Май 2014 г. | Рабочая группа | Протокол педагогического совета |
|  | Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ДО | Май 2014 г. | Потапенко С.В., рабочая группа | План методической работы |
| Кадровое обеспечение ФГОС | Организация повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Ашуркова Т.В. | Обеспечение прохождения курсов |
|  | Проведение заседаний методического объединения воспитателей в рамках подготовки к введению ФГОС ДО | Май-декабрь 2014 г. | Потапенко С.В. | Протоколы заседаний МО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | Сентябрь 2014 г. | Ашуркова Т.В. | Утверждение должностных инструкций работников ДОУ |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО | Мониторинг оснащенности образовательного процесса и оборудования помещений в соответствии с требованиями ФГОС | август 2014 г. | Ашуркова Т.В. Рабочая группа | Отчет |